# 淋语翻译器 · 微信小程序端 开发计划书

版本：v1.0（草案）    编制日期：2026-10-21    基线：现有项目 v1.13.0

# 一、项目概述

## 1.1 现状盘点（基于现有代码库）

「淋语翻译器」已发布 PC 桌面端与安卓端，本项目代码库（linyu-translator v1.13.0）现状如下：

| 端 | 技术栈 | 数据存储 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 桌面 | Electron 33 + Vue 3 + sql.js | %APPDATA%\linyu-translator\linyu.db | 已发布 v1.13.0 |
| Android | Capacitor 6 套壳，复用 renderer/core | App 内 files/linyu.db（sql.js） | 已发布 v1.13.0 |
| 共享核心 | src/core：db / auth / lore / tokenizer / translator | seed.json + lore-extra3..7.js | 两套端共用 |
| 微信小程序 | 待定（本计划书） | 只读 JSON + wx.storage | 待开发 |

内容规模：词库 535 / 句式 146 / 词卡 422 / 人物传 73 / 名言 462。

翻译引擎：src/core/translator.js + tokenizer.js，纯本地「分词 + 正则/词典替换」，无网络依赖；已在 Capacitor WebView（非 Node 的浏览器沙箱）中跑通，说明核心逻辑是平台无关的纯 JS。

## 1.2 小程序端定位

一句话定位：微信里随手可用的「淋语翻译」小工具。

目标用户：喜欢网络梗、追星文化、乐于社交分享的年轻用户。

使用场景：聊天前把话「翻译」成淋语发出去，或生成好玩文案分享到群 / 朋友圈。

## 1.3 项目目标

在 2–3 周内完成首版并提审上线。

翻译结果与桌面 / 安卓端保持一致（共用同一份 seed + lore 词库）。

首版实现：输入翻译、一键复制、历史记录、一键分享。

# 二、目标与范围

## 2.1 首版功能（MVP+）

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 文本输入 / 粘贴 | 支持多行，设置字数上限（建议 500 字） |
| 翻译 | 实时 / 点击翻译 | 本地规则引擎即时输出 |
| 结果 | 结果展示与复制 | 一键复制到剪贴板，成功提示 |
| 历史 | 历史记录 | 本地存储最近 N 条，支持删除与清空 |
| 分享 | 分享好友 / 朋友圈 | 小程序卡片携带翻译结果文案 |
| 关于 | 使用说明 / 反馈 | 版本信息、使用引导、反馈入口 |

## 2.2 明确不在首版范围（把桌面 / 移动的重活砍掉）

小程序首版定位为「面向普通用户的翻译工具」，以下桌面 / 移动专属能力不下放：

开发者模式登录（scrypt）与五大板块 CRUD 增删改。

导入 / 导出 JSON、备份恢复、媒体上传（media: 图片）。

sql.js 数据库（见 3.2，小程序无法使用）。

语音朗读、收藏夹、云同步、每日一句、社区、广告与会员。

## 2.3 首版带哪些内容数据

必带：词库 words（535）+ 句式 rules（146），驱动翻译。

可选（建议带，数据很小）：词卡 cards / 名言 quotes / 人物传 heroes 的纯文本只读浏览，不含图片。

不带：人物图（8.41MB）、media: 媒体文件、开发者 CRUD。

# 三、关键架构决策（重点）

小程序与前两端的本质差异，集中在「渲染层」和「数据层」两处，翻译引擎则可直接复用。逐层对照：

| 层 | 桌面 / 移动 | 小程序 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻译引擎 | translator.js / tokenizer.js（纯 JS） | 直接移植为小程序模块 | 可复用 |
| 内容数据 | seed.json + lore-extra*.js | 只读加载进内存 | 可复用（文本约 0.4MB） |
| 渲染层 | Vue 3（DOM，无构建工具） | WXML / WXSS / JS | 需重写（或 Taro/uni-app） |
| 数据层 | sql.js（WASM SQLite + 文件落盘） | 无 Node/fs/WASM 同步落盘 | 改用 JSON 内存 + wx.storage |
| 桥接能力 | Electron IPC / Capacitor 插件 | 微信小程序 API | 按微信 API 重实现 |
| auth / CRUD / 导入导出 / 备份 / 媒体 | 桌面 / 移动专属 | 首版不下放 | 砍掉 |

## 3.1 翻译引擎可复用（已确认）

翻译核心是确定性文本变换，本地执行、无网络依赖。translator.js 与 tokenizer.js 是平台无关的纯 JS，可直接移植进小程序，配合同一份 seed + lore 数据，保证三端翻译结果一致。移植后用现有 test/core.test.js 的用例做结果比对。

## 3.2 必须替换 sql.js（最大技术风险）

小程序 JS 环境没有 Node 的 require/文件系统，也难加载 sql.js 的 WASM 并做同步落盘。因此首版彻底去掉 SQLite：

只读内容（词库/句式/词卡/名言/人物）在启动时一次性载入内存的普通对象，随小程序版本发布，无需持久化写入。

历史记录、偏好写入 wx.setStorageSync（单用户上限 10MB，历史场景足够）。

开发者 CRUD 不进入小程序，内容维护仍放在桌面端完成后再随版本分发。

## 3.3 渲染层不可复用（Vue → WXML）

现有渲染层是 Vue 3 + 内联模板 + DOM，微信小程序用 WXML/WXSS 渲染、无 DOM，无法直接运行。两条路：

方案 A（首版推荐）：原生小程序（WXML/WXSS/JS）重写 UI。首版仅翻译 / 历史两个主页面，工作量小，且不引入新构建工具链，与项目当前「无构建」的风格一致。

方案 B（战略备选）：Taro / uni-app（Vue 3）重写，可复用 Vue 技能、为未来多端与 TypeScript 化铺路（与 IMPROVE-PLAN 的 P9/P10 方向一致），但会引入 Node 构建工具链。

## 3.4 包体积与存储约束（硬约束）

小程序主包 ≤ 2MB；使用分包时总分包 ≤ 20MB。

翻译核心数据（seed.json 60.7KB + lore ~323KB）合计约 0.4MB 文本，完全可入主包。

人物图 71 张共 8.41MB，绝不能进包：首版不上人物图，或用云开发云存储 / CDN 按需拉取。

wx.storage 单用户上限 10MB，只放历史记录，不要把整份词库塞进 storage。

# 四、技术选型

| 项目 | 推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | 原生小程序（WXML/WXSS/JS） | 首版推荐；核心纯 JS 直接移植，无新构建链 |
| 备选框架 | Taro / uni-app（Vue 3） | 想复用 Vue 技能 / 未来多端则选，引入构建工具链 |
| 语言 | JavaScript（与现有代码一致） | 后续可渐进 TypeScript（对齐 IMPROVE-PLAN P9） |
| 翻译引擎 | 移植 translator.js + tokenizer.js | 平台无关纯逻辑 |
| 内容数据 | 内存加载 seed.json + lore | 只读，随版本发布 |
| 历史记录 | wx.setStorageSync / getStorageSync | 上限 10MB，够用 |
| 分享 | onShareAppMessage / onShareTimeline | 携带翻译结果文案 |
| 图片（可选） | 云开发云存储 / CDN | 人物图按需外置 |
| 发布 | 微信开发者工具 + miniprogram-ci | 自动上传 / 预览 / 提审 |

# 五、页面与模块设计

## 5.1 页面结构

pages/index/index     翻译主页：输入 + 输出 + 复制 + 分享

pages/history/history  历史记录

pages/lexicon/lexicon  词库 / 句式只读浏览（可选）

pages/about/about      关于 / 反馈

## 5.2 交互流程

输入文本 → 触发翻译 → 展示结果（可复制）→ 可分享 / 自动存历史 → 历史页可回看并再次复制。

## 5.3 关键交互细节

实时翻译对输入做 300ms 防抖，避免频繁触发。

空输入 / 超长输入给出校验提示。

复制成功后 toast 轻提示。

分享文案自动携带翻译结果，提升传播效果。

# 六、数据结构设计（沿用现有 schema）

## 6.1 内容数据（只读，沿用现有字段）

// words（词库，驱动翻译）

{ "zh": "好", "linyu": "惹", "alias": "...", "sense": "...",

"source": "...", "pop": "高", "rel": [...] }

// rules（句式）

{ "pattern": "正则", "template": "替换模板", "note": "...",

"scene": "...", "examples": "...", "src": "..." }

## 6.2 历史记录（wx.storage）

{

"id": "1750000000000",

"input": "今天天气不错",

"output": "今天天气不错惹噜",

"createdAt": 1750000000000

}

# 七、开发排期（里程碑）

| 阶段 | 主要工作 | 预计工期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：准备 | 注册小程序账号 / 主体认证、ICP 备案、类目、开发工具与环境 | 1–2 天 | 可用的 AppID 与开发环境 |
| 阶段 1：核心移植 | 移植 translator/tokenizer + seed/lore 为小程序模块，跑 core 用例比对 | 2–3 天 | 小程序内可调用的翻译模块 |
| 阶段 2：页面开发 | 翻译主页、历史页、分享、词库浏览（可选） | 3–5 天 | 可运行的首版小程序 |
| 阶段 3：体验打磨 | UI 适配、异常处理、加载与性能优化、真机调试 | 2–3 天 | 体验完善的版本 |
| 阶段 4：测试与提审 | 真机测试、隐私合规配置、内容合规、提审跟进 | 2–4 天 | 通过审核并上线 |

合计：约 2–3 周（可按人力并行压缩）。

# 八、合规与审核要点（重点）

类目选择：工具 > 效率（或「翻译」相关类目），通常无需特殊资质。

隐私合规：配置《用户隐私保护指引》；历史记录仅存本地、不对外传输，需如实说明。

内容安全：涉及网络梗语言，需确保词库不含低俗 / 违法违规内容；接入分享等开放能力时遵守《微信公众平台运营规范》。

ICP 备案：小程序主体需完成 ICP 备案（微信已强制要求）。

名称与类目一致：小程序名称与功能一致，避免误导用户。

# 九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| sql.js 无法在小程序使用 | 数据层需重做 | 只读内容内存 JSON + 历史 wx.storage，首版不做 CRUD |
| 渲染层 Vue 无法复用 | 需重写 UI | 首版仅翻译 / 历史两个页面，量小；或改用 Taro/uni-app |
| 主包超 2MB | 无法提交 | 核心数据仅 0.4MB；人物图外置或首版不上 |
| 人物图 8.41MB | 体积爆 | 云存储 / CDN 按需加载，或首版不上人物图 |
| 词库更新依赖发版 | 迭代慢 | 后续云开发远程词库热更新 |
| 内容合规（网络梗语言） | 被拒 / 下架 | 词库合规筛查、隐私指引、内容兜底过滤 |
| 历史记录隐私 | 用户投诉 | 仅存本地、提供一键清空 |

# 十、验收标准

翻译结果与桌面 / 安卓一致（同一份 seed + lore，跑 translator 用例比对）。

输入 → 翻译 → 复制 → 历史 → 分享全链路可用。

主包体积 < 2MB；本地翻译耗时 < 100ms。

主流机型与微信版本真机测试通过。

通过微信审核并成功上线。

# 十一、后续迭代路线图

v1.1：词库 / 句式只读浏览、语音朗读、分享卡片美化。

v1.2：远程词库热更新、历史云同步、数据统计。

v1.3：每日一句、社区互动。

商业化：激励广告、会员（去广告 / 高级功能）。